门政办发〔2016〕58号

北京市门头沟区人民政府办公室

关于印发门头沟区加强村级医疗卫生机构和乡村医生队伍建设实施方案的通知

各镇人民政府，区政府各委、办、局，各区属机构：

现将《门头沟区加强村级医疗卫生机构和乡村医生队伍建设实施方案》印发给你们，请认真依照执行。

北京市门头沟区人民政府办公室

2016年9月22日

门头沟区加强村级医疗卫生机构和

乡村医生队伍建设实施方案

为巩固我区农村医疗卫生服务体系，更好地为农村居民提供医疗卫生服务，实现村级医疗卫生服务工作全覆盖的目标，依据《国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（国办发〔2015〕13号）、《村卫生室管理办法（试行）》（国卫基层发〔2014〕33号）和北京市人民政府办公厅印发的《北京市关于加强村级医疗卫生机构和乡村医生队伍建设的实施方案》（京政办发〔2016〕19号）等文件精神，结合我区实际，制定本实施方案。

一、总体要求和工作目标

（一）总体要求

明确村级医疗卫生机构设置要求，建立乡村医生岗位管理制度，通过政府投入和社会力量参与，推进机构建设，强化运行保障，改善乡村医生岗位人员执业条件，改革服务模式和完善激励机制，着力解决农村地区医疗资源缺失及乡村医生队伍老化，待遇偏低等问题，筑牢农村基层卫生服务网，切实提高村级医疗卫生服务能力和水平，推进城乡一体化医疗卫生服务体系建设，满足农村居民日益增长的医疗卫生服务需求。

（二）工作目标

到2016年底，全面实行乡村医生岗位管理，建立乡村医生岗位人员培训、聘用和退出机制，探索建立政府补助稳定增长机制，实施16个空白村卫生室建设及岗位人员配置，实现行政村医疗卫生机构全覆盖。2020年底，乡村医生岗位人员具备大专以上学历人员比例从目前的零提高到30%，具备执业助理医师及以上资格人员比例从目前的1.2%提高到30%，符合条件的村卫生室纳入新型农村合作医疗定点医疗机构范围，更好保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。

二、工作任务

（一）按照“一村一室”的原则设置村卫生室

镇政府负责承担村卫生室的房屋建设、设备购置、信息化建设等任务，自行承担后期运行所需的水、电、暖等经费。区卫生计生委负责制定村卫生室建设标准和基本设备配备标准。2016年底完成全部空白村卫生室的标准化建设，原则上不再新建房屋，使用村内现有房屋翻建改造，或现有宅基地内建设，确有需要新建房屋要一事一议研究，财政予以一定比例的建设费用补贴。符合条件的村卫生室纳入新型农村合作医疗定点机构范围，实施即时结算。(责任单位：各镇政府、区发展改革委、区农委、区规划分局、区国土分局、区财政局、区人力社保局、区卫生计生委)

（二）建立乡村医生岗位管理制度

1.乡村医生岗位专指在村卫生室(所、站)为辖区农村居民提供基本医疗和公共卫生服务的岗位。乡村医生岗位按照每千服务人口不少于1名的标准设置，由区卫生计生委统一制定服务规范，完善考核办法；由镇政府负责按照岗位需求配置相应人员，执业医师、执业助理医师和持有《乡村医生执业证书》人员均可从事乡村医生岗位工作。涉及整体拆迁城镇化改造的行政村不再设立乡村医生岗位，医疗卫生服务工作由社区卫生服务机构覆盖。

2.建立乡村医生岗位人员准入、退出机制。乡村医生岗位准入条件为年龄小于70周岁、身体健康、取得相关执业资质的人员。乡村医生岗位人员年满70周岁的，原则上不再聘用；确有需要的，本人提出申请经镇政府审核批准，在区卫生计生委备案后可适当延长，待空缺岗位招到新人后立即退出。

对出现违反执业规定、考核不合格及其它不适合在乡村医生岗位工作的人员及时予以清退。因退出空缺的乡村医生岗位，由各镇负责补充。在新的乡村医生到岗之前，由社区卫生服务中心通过巡诊或选派人员方式履行乡村医生岗位职责。退出乡村医生岗位的人员不再享受补助，镇政府做好乡村医生的解释和维稳工作。(责任单位：各镇政府、区农委、区卫生计生委)

（三）明确乡村医生岗位职责

乡村医生岗位职责主要是为农村居民提供公共卫生和基本医疗服务，包括以下内容：在专业公共卫生机构和镇社区卫生服务机构的指导下，按照服务标准和规范开展基本公共卫生服务；协助专业公共卫生机构落实重大公共卫生服务项目，按规定及时报告传染病疫情和中毒事件，协助处置突发公共卫生事件等；使用基本药物、适宜技术和中医药方法为农村居民提供常见病、多发病的一般诊治，将需要转诊的患者及时转至镇以上医疗机构；在镇社区卫生服务机构的统一管理下，单独或纳入镇社区卫生服务团队与本地区农村居民开展签约式服务。完成卫生计生部门委托的其他医疗卫生服务相关工作。(责任单位：区卫生计生委、各镇政府)

（四）提高乡村医生岗位人员胜任能力

新进入乡村医生岗位的人员应当具有医学大专以上学历和执业助理医师以上资格。采取政府补贴的方式，鼓励不具备大专以上学历的在岗人员参加本市高等医学院校开设的临床医学或农村医学专业学习，提高学历层次。对于经过学习取得大专以上学历的在岗人员，凭毕业证书，区政府给予一次性2000元奖励，并按80%的比例报销学费；鼓励持有《乡村医生执业证书》的在岗人员按国家规定考取执业助理医师资格。执行国家乡村全科执业助理医师考试制度，做好乡村医生队伍建设和全科医生队伍建设的衔接。

区卫生计生委统筹管理并组织实施乡村医生岗位人员培训工作。每年免费提供不少于2次、累计时间不少于2周的培训。乡村医生岗位人员每3年免费到区级医疗卫生机构或有条件的镇社区卫生服务机构脱产进修，进修时间累计不少于1个月。乡村医生岗位人员应按要求参加培训，参加培训情况纳入绩效考核。(责任单位：区卫生计生委)

（五）多渠道选聘乡村医生岗位人员

1.定向培养。按市级相关规定选择符合条件的农村青年进行定向培养，毕业后考取执业助理医师的，聘用到乡村医生岗位工作。根据各镇实际情况，制定农村定向免费培养医学生需求计划。(责任单位：各镇政府、区人力社保局、区卫生计生委)

2.公开招聘。根据准入条件，按照谁使用谁负责的原则，由镇政府组织各村进行招聘。2016年下半年在空白村开展乡村医生岗位招聘试点工作；从2017年起对有室无医、超龄退休人员、考核不合格人员的行政村进行招聘。鼓励优先招聘退休医务人员，其他人员可采用劳务派遣方式。(责任单位：各镇政府、区卫生计生委、区人力社保局)

3.上级医疗机构派驻。鼓励区级医院与镇社区卫生服务机构根据实际情况探索编制统筹管理，并根据实际情况，派出相关人员承担乡村医生岗位工作，帮助村级医疗卫生机构提高医疗技术水平和服务能力。(责任单位：区编办、区卫生计生委、各镇政府)

（六）提高乡村医生岗位吸引力

1．提高乡村医生岗位补助标准。加大政府购买服务力度，乡村医生岗位补助标准为门头沟城区（永定镇、龙泉镇）3500元/月，浅山区(王平镇、妙峰山镇、军庄镇、潭柘寺镇)岗位补助标准增加500/月、深山区（清水镇、斋堂镇、雁翅镇）岗位补助标准增加1000元/月。对取得执业（助理）医师的为鼓励职称晋升增加500元/月补助，对在深山区、浅山区执业的非本镇户籍人员予500元/月生活补助。补助总额度的60%为承担公共卫生服务的补助，40%为承担基本医疗和使用基本药物的补助。补助总额度的70%按月发放，30%经考核合格后发放。镇政府作为管理主体负责组织村委会、社区卫生服务机构对村卫生室进行综合考核及发放补助。考核每季度一次，考核内容至少包括综合管理、基本医疗、公共卫生、村民满意度调查和上级交办的其他临时性工作等方面。考核结果作为补助发放和执业注册的依据。(责任单位：各镇政府、区农委、区财政局、区人力社保局、区卫生计生委)

2.完善乡村医生岗位人员社会保障待遇。支持和引导符合条件的岗位人员按规定参加职工社会保险。不属于职工社会保险覆盖范围的，可在户籍地参加城乡居民社会保险。政府对参加职工社会保险的乡村医生岗位人员，参照上一年度本市灵活就业人员缴纳社会保险最低标准予以适当缴费补助。对本方案发布实施前已参加城乡居民养老保险的乡村医生适当提高补助金额。(责任单位：区人力社保局、各镇政府、区财政局、区卫生计生委)

3.职称晋升向符合国家和本市有关规定的乡村医生岗位人员倾斜，拓宽乡村医生岗位人员发展空间。

4.完善乡村医生岗位人员生活条件，新建设的村卫生室要统一配建20-40平米生活区。现有村卫生室由村委会为非本村上岗人员解决基本生活用房。原有业务用房被挪作他用的，需限期腾退。(责任单位：各镇政府、区规划分局、区国土分局)

（七）建立乡村医生岗位人员执业风险化解机制

与保险公司合作，按照300元/年标准为乡村医生统一投保医疗责任保险，以改善乡村医生岗位人员执业环境。(责任单位：各镇政府、区财政局、区卫生计生委)

三、组织机构

成立由主管区长任组长，区卫生计生委、区发展改革委、区财政局、区人力社保局、区农委、区规划分局、区国土分局、区编办、区食品药品监管局、各镇政府主要领导为成员的门头沟区加强村级医疗卫生机构和乡村医生队伍建设工作领导小组，负责组织协调推进村级医疗卫生服务全覆盖工作。领导小组在区卫生计生委下设办公室。

四、工作要求

（一）强化政府职责。各镇政府、相关部门要将村级医疗卫生机构和乡村医生队伍建设纳入“十三五”规划，作为深化医药卫生体系改革的重要任务。合理布局村卫生室，方便群众寻医问药，避免资源闲置浪费。完善相关配套政策，确保顺利实施。要认真履行职责，强化协作配合，加大督促指导力度，确保各项工作扎实推进。

（二）落实资金投入。区财政要加大对农村医疗卫生事业的投入，保障乡村医生岗位人员的合理收入水平及养老待遇。将村卫生室建设、设备购置等所需资金纳入财政年度预算，并及时拨付到位，确保资金专款专用，有效支持农村基层卫生服务能力提升。

（三）细化工作措施。各有关部门尽快制定村卫生室建设和乡村医生岗位人才培养与素质提升的具体举措，完善相关社会保障政策等方面的具体措施。要进一步细化相关政策措施，制定具体实施方案，按进度落实。

（四）加强督导考核。建立村级医疗卫生机构和乡村医生队伍建设落实情况的督查和通报制度，并纳入各镇政府和各部门的年终考核，确保各项政策措施有效落实。

附件：1.门头沟区加强村级医疗卫生机构和乡村医生队伍

建设实施方案任务分解表

2.村卫生室建设标准

3.村卫生室基本设备

4.门头沟区“空白村”卫生室建设名单

抄送：区委，人大，政协，法院，检察院。

北京市门头沟区人民政府办公室           2016年9月22日印发

附件1

门头沟区加强村级医疗卫生机构和乡村医生队伍建设实施方案任务分解表

一、制定具体实施方案及相关部门制定配套文件

（一）根据北京市《实施方案》，制定我区《实施方案》，明确各项工作落实时限和具体措施。

牵头单位：区卫生计生委

配合单位：区发展改革委、区财政局、区人力社保局、区农委、区规划分局、区国土分局、区编办、区食药监局、各镇政府

完成时间：2016年9月

（二）制定乡村医生岗位人员养老保障待遇相关文件。

牵头单位：区人力社保局

配合单位：各镇政府、区财政局、区卫生计生委

完成时间：2016年9月底

（三）规范村级卫生服务。落实《北京市乡村医生岗位服务规范》，提升村级卫生服务水平。

牵头单位：区卫生计生委

配合单位：各镇政府

完成时间：2016年9月底

（四）协调本土乡村医生岗位人员定向培养渠道，配合市卫计委开展定向培养。

牵头单位：各镇政府

配合单位：区卫生计生委、区人力社保局

完成时间：2016年9月底

二、推进村卫生室建设和服务全覆盖

（一）对“空白村”情况进行详细摸底调查。

牵头单位：区卫生计生委

配合单位：各镇政府

完成时间：2016年8月底

（二）明确村卫生室设置规划。各镇政府按照《实施方案》要求，制定本辖区村卫生室设置规划（包括建设数量、具体地址、完成时限等），并报区政府审批。

牵头单位：各镇政府

配合单位：区卫生计生委

完成时间：2016年9月

（三）启动村卫生室建设和设备配置。各镇政府在规划设置的基础上，启动村卫生室建设和设备配置。

牵头单位：各镇政府

配合单位：区发改委、区农委、区规划分局、区国土分局、区财政局、区卫生计生委

完成时间：2016年10月底

（四）通过多种方式确保“空白村”医疗卫生服务全覆盖。采取不同方式为空白村居民提供医疗卫生服务，年内实现空白村服务全覆盖。对于目前已开展服务的，按照现有服务模式，对空白村居民提供服务。对于未开展服务的，通过今年建机构（包括暂时提供硬件设施）、配人员，对空白村居民提供服务。对于今年上述两种方式提供服务均有困难的村，采取对口支援、流动医院、巡诊等方式，对空白村居民提供服务。

牵头单位：区卫生计生委

配合单位：各镇政府

完成时间：2016年11月底

三、做好乡村医生岗位设置、人员补充及待遇落实

（一）需求摸底、汇总。对空白村数量、分布、服务人口等基本情况进行摸底，统计乡村医生岗位需求总量。

牵头单位：各镇政府

配合单位：区卫生计生委

完成时间：2016年8月底

（二）制定人员配置计划阶段。各镇政府根据摸底情况，按照政府文件提出的补充渠道，制定空白村乡村医生岗位人员配置计划方案。

牵头单位：各镇政府

配合单位：区卫生计生委

完成时间：2016年9月

（三）制定人员招聘计划。对于需要招聘的人员，由各镇对招聘的乡村医生岗位名称、招聘数量、岗位资质、地域条件、岗位待遇等情况报区卫生计生委。区卫生计生委协助各镇发布招聘信息，招聘岗位人员，对聘用人员进行岗前培训。

牵头单位：各镇政府

配合单位：区卫生计生委

完成时间：2016年10月

（四）完善考核办法及发放岗位补助。完善对乡村医生岗位人员的考核办法。补助总额度的60%为承担公共卫生服务的补助、40%为承担基本医疗和使用基本药物的补助；补助总额度的70%按月发放，30%经考核合格后发放，考核至少每季度一次。

牵头单位：各镇政府

配合单位：区农委、区财政局、区人力社保局、区卫生计生委

完成时间：2016年11月底

（五）建立乡村医生岗位人员执业风险化解机制。与保险公司合作，统一为乡村医生投保医疗责任保险，改善乡村医生岗位人员执业环境。

牵头单位：各镇政府

配合单位：区财政局、区卫生计生委

完成时间：2016年11月底

附件2

村卫生室建设标准

一、建设标准

1.至少设有诊室、治疗室、公共卫生室和药房4个区域，并做到4区分开。

2.人员：至少有1名乡村医生或执业（助理）医师。

3.房屋：业务用房不少于60平方米，同时配建20至40平米生活区。房屋设计和建筑风格需与当地建设发展相适应。

4.设备：包括基本设备、宣教设施、信息化服务设施，与开展的诊疗科目相应的其他设备（详见附件3）。

5.药品：至少配备80种基本药物。

二、建设工程内容

（一）房屋建设

1.清理内、外墙面，做外墙保温。

2.屋面、地面防水处理，铺防滑瓷砖。

3.所有门窗采用断桥铝材料平开门窗。

4.室外要建有残疾人坡道及扶手。

5.水暖设施建设。

6.强弱电建设。

7.屋内吊顶。

（二）标牌

1.机构标牌：①内容：××镇××村卫生室，上边带白底红字卫生标志。②样式：绿色底黑字；尺寸、板式根据具体情况确定。

2.科室牌: ①尺寸:长29cm、宽8cm。②内容:诊室、药房、治疗室、公共卫生室等。③样式：绿色，白字（黑体书），双面。

附件3

村卫生室基本设备

| 设备分类及名称 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本设备 | 诊断床 | 1 | LA-A21 |  |
|  | 听诊器 | 1 | 台 |  |
|  | 体温计 | 1 | 支 |  |
|  | 血压计 | 1 | 支 |  |
|  | 身高体重秤 | 1 | 个 |  |
|  | 出诊箱 | 1 | 个 |  |
|  | 药品柜 | 2 | 个 |  |
|  | 方盘 | 2 | 支 |  |
|  | 纱布罐 | 2 | 支 |  |
|  | 高压灭菌设备 | 1 | 台 |  |
|  | 污物桶 | 1 | 个 |  |
|  | 压舌板 | 1 | 100支/包 |  |
|  | 紫外线消毒灯 | 1 | 台 |  |
|  | 诊桌 | 2 | 台 |  |
|  | 诊椅 | 2 | 把 |  |
|  | 诊查凳 | 2 | 把 |  |
|  | 医疗垃圾桶 | 3 | 个 |  |
|  | 处置台 | 1 | 个 |  |
|  | 氧气瓶（袋） | 1 | 个 |  |
|  | 输液椅 | 2 | 2个/套 |  |
|  | 外科处置器械 | 5 | 套 |  |
|  | 手电筒 | 1 | 个 |  |
|  | 地灯 | 1 | 台 |  |
| 宣教设施 | 资料柜 | 2 | 个 |  |
|  | 健康宣教展板 | 10 | 块 |  |
|  | 电视 | 1 | 台 |  |
|  | DVD | 1 | 台 |  |

| 信息化服务设备 | 电脑 | 1 | 台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 打印机 | 2 | 台 |  |
| 办公及生活用品 | 空调 | 5 | 台 |  |
|  | 电动自行车 | 1 | 辆 |  |
|  | 休息床 | 1 | 张 |  |
|  | 电视机 | 1 | 台 |  |
|  | 电冰箱 | 1 | 台 |  |
|  | 桌子 | 1 | 张 |  |
|  | 椅子 | 1 | 把 |  |
|  | 洗衣机 | 1 | 台 |  |
|  | 电脑 | 1 | 台 |  |
|  | 沙发 | 1 | 台 |  |
|  | 热水器 | 1 | 台 |  |

附件4

门头沟区“空白村”卫生室建设名单

| 序号 | 村名 | 所在乡镇名称 | 村卫生室建设面积 | 村卫生室建设方式“新建/改建” | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泗家水村 | 雁翅镇 | 60 | 新建 | 2016 |
| 2 | 跃进村 | 雁翅镇 | 60 | 改建 | 2016 |
| 3 | 禅房村 | 妙峰山 | 120 | 新建 | 2016 |
| 4 | 大沟村 | 妙峰山 | 100 | 新建 | 2016 |
| 5 | 樱桃沟 | 妙峰山 | 120 | 翻建 | 2016 |
| 6 | 香峪村 | 军庄镇 | 100 | 改建 | 2016 |
| 7 | 灵水村 | 斋堂镇 | 150 | 改建 | 2016 |
| 8 | 林子台村 | 斋堂镇 | 50 | 改建 | 2016 |
| 9 | 艾峪村 | 清水镇 | 80 | 改建 | 2016 |
| 10 | 天河水村 | 清水镇 | 80 | 新建 | 2016 |
| 11 | 梁家铺村 | 清水镇 | 80 | 新建 | 2016 |
| 12 | 黄安村 | 清水镇 | 80 | 新建 | 2016 |
| 13 | 龙王村 | 清水镇 | 80 | 新建 | 2016 |
| 14 | 南涧村 | 王平镇 | 100 | 新建 | 2016 |
| 15 | 河北村 | 王平镇 | 100 | 新建 | 2016 |
| 16 | 南港村 | 王平镇 | 100 | 新建 | 2016 |